УТВЕРЖДАЮ

Заведующий МДОАУ «Детский сад №  151 «Солнышко» г. Орска»

________________/ Г.В.Баисова/

Дорожная карта внедрения ФОП ДО

в МДОАУ «Детский сад № 151 «Солнышко» г. Орска»

| Мероприятие | Срок |  | Исполнитель |  | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационно-управленческое обеспечение |  |  |  |  |  |
| Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к применению ФОП ДО | Февраль |  | Рабочая группа, заведующий |  | Протоколы |
| Создать рабочую группу по внедрению ФОП ДО | Февраль |  | Рабочая группа, заведующий |  | Приказ о создании рабочей группы |
| Организовать ознакомление педагогического коллектива с методическими рекомендациями Минпросвещения по реализации ФОП ДО | Февраль-март |  | Рабочая группа, заведующий |  | Протоколы |
| Принять участие во Всероссийском информационно-методическом вебинаре «Внедрение и реализация ФОП ДО в образовательной практике» | Март. июнь, август |  | Рабочая группа |  | https://vk.com/video-205691057_456239026 |
| Провести аудит образовательной программы детского сада на соответствие требованиям ФОП ДО в соответствии с методическими рекомендациями Минпросвещения по реализации ФОП ДО | Апрель |  | Рабочая группа |  | Отчет |
| Мониторинг образовательных потребностей(запросов) для проектирования части, формируемой участниками образовательных отношений | Апрель |  | Рабочая группа |  | Справка по результатам мониторинга |
| Составить проект ООП детского сада с учетом ФОП ДО | май |  | Рабочая группа |  | Проект обновленной ООП |
| 2. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| Сформировать банк данных нормативноправовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих внедрение ФОП | Февраль |  | Руководитель рабочей группы |  | Банк данных нормативно-правовых документов |
| Изучеить документы федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФОП | Февраль |  | Рабочая группа |  | Листы ознакомления с документами федерального, регионального уровня, регламентирующими введение ФОП |
| Провести экспертизу локальных актов детского сада в сфере образования на соответствие требованиям ФОП ДО | Март |  | Старший воспитатель |  | Отчет и по необходимости проекты обновленных локальных актов |
| Внести изменения в программу развития образовательной организации | Август |  | Заведующий, руководитель рабочей группы |  | Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации |
| Внести изменения и дополнения в Устав образовательной организации (при необходимости) | Август |  | Заведующий |  | Устав образовательной организации |
| Издать приказ об утверждении новой ООП ДО в соответствии с ФОП ДО и использовании ее при осуществлении воспитательнообразовательной деятельности | Август |  | Руководитель рабочей группы, заведующий |  | Приказ |
| Издать приказы об утверждении акту ал изиро ван н ых в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования | По необходимости |  | Руководитель рабочей группы, заведующий |  | Приказы • |
| 3.Кадровое обеспечение |  |  |  |  |  |
| Проан ал изиро вать укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП. Выявить кадровые дефициты | Март-май |  | Заместитель руководителя рабочей группы, специлист по кадрам |  | Аналитическая справка |
| Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ФОП | Апрель |  | Рабочая группа |  | Справка, график повышения квалификации |
| Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на ФОП ДО | Апрель -май |  | Члены рабочей группы Ковшар О.П., Кочеткова А.Ю. |  | Опросные листы или отчет |
| Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО | Апрель- июнь |  | Руководитель рабочей группы и заведующий |  | Приказ, документы о повышении квалификации |
| 4. Методическое обеспечение |  |  |  |  |  |
| Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения по сопровождению реализации ФОП ДО | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции |  | Методические материалы |  |
| Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения по сопровождению реализации федеральной рабочей программы воспитания и федерального календарного плана воспитательной работы | Апрель август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) |  | Методические материалы |  |
| Разработать собственные и адаптировать для педколлектива методические материалы Мипросвещения по сопровождению реализации программы коррекционноразвивающей работы | Апрель-август | Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции) |  | Методические материалы |  |
| Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО | Февраль- август | Рабочая группа |  | Рекомендации, методические материалы и т. п. |  |
| 5. Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |
| Провести родительские собрания, посвященные применению ФОП | Апрель, август | Члены рабочей группы, воспитатели групп |  | Протоколы |  |
| Разместить ФОП ДО на сайте детского сада | До 1 сентября | Ответственный за сайт |  | Информация на сайте |  |
| Оформить и регулярно обновлять информационный стенд по вопросам применения ФОП ДО в методическом кабинете | В течение года | Старший воспитатель. методист |  | Информационный стенд |  |
| 6. Финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |
| Провести анализ учебно-методического комплекта к обновленной ОП с целью выявления дефицитов. | Июнь- август | Старший воспитатель |  | Аналитическая справка с итоговым перечнем необходимых методических материалов |  |